## Cronograma
[11 empty] | JUNHO | [15 empty] | JULHO | [29 empty] | AGOSTO
|  | Responsáveis |  |  |  | PREVISÃO |  | HORAS |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Descritor | Atividades | Principal | Backup/auxílio | Status da atividade | Situação da conclusão | INÍCIO | FIM | PREVISTAS | EXTRA | TRABALHADAS | JUNHO 23: Deadline; JULHO 7: Deadline; JULHO 14: Deadline; JULHO 21: Deadline; JULHO 28: Deadline; AGOSTO 4: Deadline; AGOSTO 11: Deadline
AT01 | Apresentação de propostas e discussão | Todos | Todos | Concluído | No prazo | 2021-06-16 | 2021-06-22 | 8 | 2 | 8 | bar: JUNHO 16 to JUNHO 22
Entregável#1: Plano de projeto detalhado | bar: JUNHO 16
AT02 | Construção do Diagrama de blocos | Todos | Todos | Concluído | No prazo | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 3 | 1 | 3 | bar: JUNHO 22
AT03 | Levantamento de requisitos | Todos | Todos | Concluído | No prazo | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 3 | 2 | 3 | bar: JUNHO 25 to JUNHO 29
AT04 | Definição da lista de Componentes | Todos | Todos | Concluído | No prazo | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 3 | 1 | 2 | bar: JUNHO 25
AT05 | Compra dos componentes | Todos | Todos | Concluído | No prazo | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 1 | 1 | 1 | bar: JUNHO 26
AT06 | Analise de Riscos | Todos | Todos | Concluído | No prazo | 2021-07-04 | 2021-07-05 | 2 | 1 | 2 | bar: JULHO 4 to JULHO 5
AT07 | Construção do Plano de projeto | Todos | Todos | Concluído | No prazo | 2021-07-04 | 2021-07-06 | 20 | 7 | 18 | bar: JULHO 4 to JULHO 6
AT08 | Criação do Blog | Todos | Todos | Concluído | No prazo | 2021-06-29 | 2021-07-04 | 2 | 1 | 2 | bar: JUNHO 29 to JULHO 4
Entregável#2: Site/blog de acompanhamento | bar: JUNHO 16 to JUNHO 22
AT09 | Inserção das informações do Plano no Blog | Luan | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 1 | 1 | 3 | bar: JULHO 6 to JULHO 8
AT10 | Planejamento da parte mecânica | Hadryan, Luan | Felipe | Concluído | No prazo | 2021-07-07 | 2021-07-14 | 8 | 4 | 9 | bar: JULHO 7 to JULHO 13
AT11 | Configuração do ambiente no Raspberry | Felipe | Luan | Concluído | No prazo | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2 | 1 | 3 | bar: JULHO 2
AT12 | Implementação da comunicação entre Controle e Notebook | Hadryan | Felipe | Concluído | Com atraso | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2 | 1 | 2 | bar: JULHO 2; JULHO 10
AT13 | Teste dos motores | Felipe | Luan | Concluído | Com atraso | 2021-06-07 | 2021-07-07 | 2 | 1 | 3 | bar: JULHO 7; JULHO 10
AT14 | Implementação de controle dos motores | Felipe, Luan | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-08 | 2021-07-10 | 5 | 3 | 1 | bar: JULHO 9 to JULHO 10
AT15 | Teste da câmera | Felipe | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | 1 | 1 | bar: JULHO 2
AT16 | Teste Giroscópio e acelerômetro | Felipe | Hadryan | Concluído | Com atraso | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 1 | 1 | 5 | bar: JULHO 8
AT17 | Teste dos sensores de gás | Felipe | Hadryan | Concluído | Com atraso | 2021-07-07 | 2021-07-06 | 1 | 1 | 1 | bar: JULHO 8
AT18 | Pesquisar métodos de comunicação Computador e Raspberry utilizando cabo | Hadryan, Luan | Felipe | Concluído | No prazo | 2021-07-06 | 2021-07-13 | 6 | 3 | 2 | bar: JULHO 11
AT19 | Teste sensores de distância | Felipe | Luan | Concluído | Com atraso | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 1 | 1 | 3 | bar: JULHO 7 to JULHO 13
AT20 | Acender e apagar a luz do Robô | Felipe | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1 | 1 | 1 | bar: JULHO 6
AT21 | Confeccionamento da placa de alimentação | Felipe, Luan | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 3 | 1 | 4 | bar: JULHO 2 to JULHO 3
AT22 | Validação I - Todas as atividades anteriores* | Todos | Todos | Concluído | Com atraso | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 15 | 5 | 3 | bar: JULHO 15 to JULHO 20
AT23 | Inserção da evolução do projeto no blog | Luan | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 1 | 1 | 1 | bar: JULHO 9 to JULHO 13
Projeto/montagem da estrutura mecânica | bar: JUNHO 16 to JUNHO 28
AT24 | Teste do microfone | Felipe | Luan | Concluído | Com atraso | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 4 | 2 | 6 | bar: JULHO 8 to JULHO 13
AT25 | Teste do auto-falante | Felipe | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-09 | 2021-07-12 | 4 | 2 | 6 | bar: JULHO 8 to JULHO 13
AT26 | Roteamento da pcb do autofalante | Felipe | Luan | Não necessário |  | 2021-07-10 | 2021-07-13 | 2 | 1 | 0
AT27 | Roteamento da pcb do microfone | Felipe | Hadryan | Não necessário |  | 2021-07-11 | 2021-07-14 | 2 | 1 | 0
AT28 | Comunicação entre o computador e raspberry | Hadryan, Luan | Felipe | Concluído | Com atraso | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 4 | 2 | 4 | bar: JULHO 16 to JULHO 18
AT29 | Emissão de som no Computador | Hadryan, Luan | Felipe | Concluído | No prazo | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 4 | 2 | 2 | bar: JULHO 9
AT30 | Emissão de som no Raspberry | Felipe | Luan | Concluído | No prazo | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 5 | 3 | 1 | bar: JULHO 9
AT31 | Captura de voz no computador | Hadryan | Luan | Concluído | No prazo | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 4 | 2 | 2 | bar: JULHO 13 to JULHO 15
AT32 | Captura de voz no raspberry | Felipe | Luan | Concluído* | Com atraso | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 4 | 2 | 3 | bar: JULHO 8 to JULHO 13
AT33 | Envio de voz Computador -> Raspberry | Hadryan | Felipe | Concluído* | No prazo | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 3 | 2 | 3 | bar: JULHO 15 to JULHO 16
AT34 | Envio de voz Raspberry -> Computador | Luan | Felipe | Concluído* | Com atraso | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 3 | 2 | 2 | bar: JULHO 19 to JULHO 20
AT35 | Teste da envios de vozes | Hadryan | Felipe | Concluído* | Com atraso | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2 | 1 | 1 | bar: JULHO 22 to JULHO 23
AT36 | Envio da imagem do robô para o computador | Felipe | Hadryan | Concluído* | No prazo | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 6 | 2 | 3 | bar: JULHO 16 to JULHO 17
AT37 | Montagem do cabo | Hadryan, Luan | Felipe | Concluído* | No prazo | 2021-07-12 | 2021-07-17 | 2 | 1 | 1 | bar: JULHO 17
AT38 | Montagem da estrutura de proteção | Luan | Felipe | Concluído | No prazo | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 4 | 2 | 3 | bar: JULHO 17
AT39 | Validação II - Todas as atividades anteriores | Todos | Todos | Concluído | Com atraso | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 4 | 2 | 7 | bar: JULHO 16 to JULHO 20
AT40 | Inserção da evolução do projeto no blog | Luan | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 1 | 1 | 1 | bar: JULHO 18
Entregável#3: Projeto/testes do hardware | bar: JUNHO 16 to JULHO 5
AT41 | Modelagem da interface gráfica | Hadryan, Luan | Felipe | Concluído | No prazo | 2021-07-17 | 2021-07-22 | 4 | 2 | 3 | bar: JULHO 19 to JULHO 21
AT42 | Construção do UML | Luan | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 6 | 3 | 5 | bar: JULHO 15 to JULHO 22
AT43 | Construção do diagrama de caso de uso | Luan | Felipe | Concluído | No prazo | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 4 | 2 | 3 | bar: JULHO 15 to JULHO 22
AT44 | Construção do diagrama de sequência | Felipe, Luan | Hadryan | Concluído* | Com atraso | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 4 | 2 | 2.5 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 2
AT45 | Construção do diagrama de estados e transições | Felipe, Luan | Hadryan | Concluído* | Com atraso | 2021-07-17 | 2021-07-30 | 3 | 1 | 1 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 2
AT46 | Processamento dos dados de movimentação do robô | Hadryan, Luan | Felipe | Não necessário |  | 2021-07-15 | 2021-07-22 | 20 | 7 | 1
AT47 | Construção do mapeamento da trajetória | Hadryan | Luan | Concluído* | No prazo | 2021-07-18 | 2021-07-30 | 5 | 3 | 4 | bar: JULHO 26 to JULHO 27; JULHO 29 to JULHO 30
AT48 | Implementação da interface gráfica | Hadryan, Luan | Felipe | Concluído | No prazo | 2021-07-19 | 2021-07-24 | 6 | 3 | 3 | bar: JULHO 29 to JULHO 30
AT49 | Construção da representação visual da trajetória | Hadryan, Luan | Felipe | Concluído | No prazo | 2021-07-19 | 2021-07-24 | 4 | 2 | 2 | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 2
AT50 | Construção da placa para alimentação reserva | Felipe | Luan | Não necessário |  | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 8 | 4 | 0
AT51 | Inserção da bateria reserva e fixação | Felipe | Luan | Não concluído | Não concluído | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2 | 1 | 8
AT52 | Validação III - Todas as atividades anteriores | Todos | Todos | Concluído | Com atraso | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 8 | 4 | 6 | bar: JULHO 25 to JULHO 26
AT53 | Documentação do sofware | Luan | Hadryan | Concluído | No prazo | 2021-07-18 | 2021-07-30 | 6 | 3 | 2 | bar: JULHO 24 to JULHO 27; JULHO 29
AT54 | Inserção da evolução do projeto no blog | Felipe | Luan | Concluído | No prazo | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 2 | 1 | 2 | bar: AGOSTO 3
Entregável#4: Projeto do software | bar: JUNHO 16 to JULHO 12
AT55 | Integração de hardware e software | Todos | Todos | Concluído* | No prazo | 2021-07-21 | 2021-07-31 | 40 | 20 | 45 | bar: JULHO 28 to AGOSTO 2
AT56 | Validação IV: Bateria de testes | Luan | Felipe | Concluído* | No prazo | 2021-07-24 | 2021-07-31 | 5 | 3 | 5 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 2
AT57 | Ajustes necessários da validação IV | Hadryan | Felipe | Concluído* | No prazo | 2021-07-24 | 2021-08-02 | 10 | 3 | 12 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 2
AT58 | Validação V: Bateria de testes | Felipe | Luan | Concluído* | No prazo | 2021-07-25 | 2021-08-02 | 5 | 3 | 2 | bar: JULHO 29 to AGOSTO 2
AT59 | Ajustes necessários da validação V | Hadryan | Luan | Concluído* | No prazo | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 10 | 5 | 9 | bar: JULHO 30 to AGOSTO 2
AT60 | Inserção da evolução do projeto no blog | Felipe | Hadryan | Concluído* | No prazo | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 1 | 1 | 0.5 | bar: AGOSTO 2
Entregável#5: Integração mecânica/hardware/software | bar: JUNHO 16 to JULHO 26
AT61 | Realização do relatório técnico final | Todos | Todos | Concluído* | Com atraso | 2021-07-29 | 2021-08-07 | 30 | 10 | 25 | bar: AGOSTO 9 to AGOSTO 10; AGOSTO 12 to AGOSTO 14
AT62 | Planejamento e gravação do vídeo de apresentação | Todos | Todos | Concluído | No prazo | 2021-08-05 | 2021-08-07 | 10 | 3 | 8 | bar: AGOSTO 4 to AGOSTO 7
AT63 | Edição do vídeo final | Hadryan, Felipe | Luan | Concluído | No prazo | 2021-08-08 | 2021-08-11 | 10 | 3 | 10 | bar: AGOSTO 5 to AGOSTO 10
OBS: Tarefas com * indicam que a data de finalização foi prolongada em no máximo 7 dias, devido a outros fatores, como faculdade e estágio
2021-07-24
[8 empty] | 2021-07-24 |  | 2
[8 empty] | 2021-07-25 |  | 5
2021-07-25
2021-07-27
| Pessoa | Horas Previstas (total) | [5 empty] | 2021-07-28
| Felipe | 116.1667 | [7 empty] | REL FIN
| Hadryan | 119.6667 | [5 empty] | Dos diagramas | 2021-07-23 | 25
| Luan | 117.1667
| Total | 353
Horas (individual)
| Inicio Semana | Fim Semana | Horas Totais previstas | Horas Extras | Total Máximo de Horas | Gastas | Previstas | Máximo | Semana
| 2021-06-13 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2021-06-20 | 2021-06-26 | 15 | 5 | 20 | 4.6667 | 5 | 6.6667 | 2
| 2021-06-27 | 2021-07-03 | 11 | 6 | 17 | 4.3333 | 3.6667 | 5.6667 | 3
| 2021-07-04 | 2021-07-10 | 40 | 20 | 60 | 13.6667 | 13.3333 | 20 | 4
| 2021-07-11 | 2021-07-17 | 83 | 40 | 123 | 19 | 27.6667 | 41 | 5
| 2021-07-18 | 2021-07-24 | 63 | 29 | 92 | 10.6667 | 21 | 30.6667 | 6
| 2021-07-25 | 2021-07-31 | 65 | 33 | 98 | 20.5 | 21.6667 | 32.6667 | 7
| 2021-08-01 | 2021-08-07 | 66 | 25 | 91 | 18.8333 | 22 | 30.3333 | 8
| 2021-08-08 | 2021-08-14 | 10 | 3 | 13 | 3.3333 | 3.3333 | 4.3333 | 9
| Total |  | 353 | 161 | 514 | 95 | 117.6667 | 171.3333
| Inicio Semana | Fim Semana | Horas Totais previstas | Horas Extras | Total Máximo de Horas | Gastas | Previstas | Máximo | Semana
| 2021-06-09 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 2021-06-16 | 2021-06-22 | 11 | 3 | 14 | 3.6667 | 3.6667 | 4.6667 | 2
| 2021-06-23 | 2021-06-29 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2.3333 | 3.6667 | 3
| 2021-06-30 | 2021-07-06 | 34 | 15 | 49 | 11.3333 | 11.3333 | 16.3333 | 4
| 2021-07-07 | 2021-07-13 | 31 | 18 | 49 | 10.6667 | 10.3333 | 16.3333 | 5
| 2021-07-14 | 2021-07-20 | 67 | 32 | 99 | 14.3333 | 22.3333 | 33 | 6
| 2021-07-21 | 2021-07-27 | 64 | 29 | 93 | 11 | 21.3333 | 31 | 7
| 2021-07-28 | 2021-08-03 | 89 | 44 | 133 | 27.6667 | 29.6667 | 44.3333 | 8
| 2021-08-04 | 2021-08-12 | 50 | 16 | 66 | 14.3333 | 16.6667 | 22 | 9
| Total |  | 353 | 161 | 514 | 95 | 117.6667 | 171.3333